**Отчет о реализации Ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов**

**Министерства финансов Удмуртской Республики**

**за 2016 год**

| **№ п/п** | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | | Результат выполнения мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности государственных органов** | | | | | |
| 1 | Составление проекта бюджета Удмуртской Республики в структуре государственных программ | в соответствии с приказом Министерства финансов Удмуртской Республики | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства финансов УР от 27 мая 2016 года № 89 | Бюджет Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы сформирован на основе 28 государственных программ Удмуртской Республики. Доля «программных» расходов на 2017 год – 96,7 % от общего объема расходов.  Направления бюджетных ассигнований соответствуют целям и задачам государственных программ Удмуртской Республики, охватывающим основные сферы деятельности государственных органов Удмуртской Республики, что позволяет оценить эффективность использования бюджетных средств посредством достижения целевых показателей (индикаторов) государственных программ Удмуртской Республики. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года №899-р «Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики» утвержден Перечень государственных программ Удмуртской Республики.  В целях усиления взаимосвязи между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации государственных программ Удмуртской Республики приняты следующие нормативно- правовые акты:   1. Указ Главы Удмуртской Республики от 10 октября 2016 года №194 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 2. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 июня 2016 года №234 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; 3. Приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 27 мая 2016 года №89 «О Плане работы по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 4. Приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 28 июля 2016 года №128 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; 5. Приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 16 августа 2016 года №137 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Удмуртской Республики, администрируемых Министерством финансов Удмуртской Республики». |  |
| 2 | Актуализация государственной программы Удмуртской Республики (приведение в соответствие с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики) | до 1 апреля | до 1 апреля | С целью приведения в соответствие с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 2016 год в государственную программу Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» внесены изменения постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 марта 2016 года №122 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 июня 2013 года № 252 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами». |  |
| 3 | Составление плана реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» | до 1 апреля | до 1 апреля | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 мая 2011 года № 131 (ред. от 5 октября 2015 года) «Об утверждении Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики» разрабатываются ежегодные планы реализации государственных программ.  План реализации государственной программы «Управление государственными финансами» на 2016 год утвержден приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 30 марта 2016 года №52. |  |
| 4 | Составление годового отчета о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» | до 25 марта (отчет о реализации за 2015 год) | до 25 марта | В срок до 25 марта 2016 года составлен годовой отчет о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» за 2015 год и направлен в Министерство экономики Удмуртской Республики. |  |
| 5 | Составление полугодового отчета о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» | до 1 августа (отчет о реализации за 1 полугодие 2016 года) | до 1 августа | В срок до 1 августа 2016 года составлен отчет о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» за 1 полугодие 2016 года и направлен в Министерство экономики Удмуртской Республики. |  |
| 6 | Оценка эффективности реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» | до 25 марта | до 25 марта | Оценка эффективности реализации государственных программ проводится в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611 «О порядке проведения оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики».  Эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» за 2015 год проведена в марте 2016 года, эффективность государственной программы в соответствии с методикой признана высокой. |  |
| 7 | Мониторинг оказания государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем (анализ выполнения государственных заданий государственными бюджетными и автономными учреждениями) | в течение года | в течение года | Государственными органами Удмуртской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений Удмуртской Республики, проводился в течение 2016 года мониторинг оказания государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем.  Например:   1. Министерством здравоохранения Удмуртской Республики контроль выполнения объемов государственных заданий, доведенных медицинским организациям, проводился в ежемесячном режиме в форме статистической отчетности. Принято распоряжение Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 3 февраля 2016 года № 84 «О Комиссии по согласованию и контролю за выполнением объемов государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)». 2. Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики мониторинг потребности оказания услуг и оперативный контроль за выполнением государственных заданий проводится ежемесячно. По итогам года государственные задания выполнены в полном объеме, в связи с чем оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не проводилась.   3) Министерством труда и миграционной политики Удмуртской Республики разработан Порядок ведения мониторинга показателей объема и качества государственных заданий, доведенных государственному автономному учреждению Удмуртской Республики «Республиканский учебно-методический центр службы занятости населения», утвержденный приказом министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики от 9 октября 2015 года № 01-07/259. По результатам ежемесячного мониторинга показателей объема и качества государственных заданий:  - доля граждан, удовлетворенных условиями и качеством предоставления государственной услуги, составила:  по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования - 95,2%;  по психологической поддержке безработных граждан - 97,3%;  по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда - 96,9%.  - показатель объема выполнения государственного задания составил 100%.  Начиная с 2016 года, информация о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Удмуртской Республики ежемесячно размещается государственными органами Удмуртской Республики в программном комплексе «Хранилище-КС». Представленная информация анализируется Министерством финансов Удмуртской Республики на предмет выявления проблем, возникающих при формировании и исполнении государственных заданий. По результатам анализа проводится методическая работа. |  |
| 8 | Развитие информационной системы управления финансами в Удмуртской Республике | в течение года | в течение года | В рамках проведения мероприятия были реализованы следующие задачи:  - сопровождение и развитие автоматизированной информационной системы кассового исполнения бюджета Удмуртской Республики. Пользователи системы – Министерство финансов Удмуртской Республики, финансовые органы муниципальных образований, получатели средств бюджета Удмуртской Республики, государственные и муниципальные учреждения, общее количество более 2 тысяч организаций, 30 бюджетов муниципальных образований. В течение 2016 года выполнялась регулярная установка обновлений программного обеспечения, с целью реализации доработок обусловленных изменением законодательства Российской Федерации. Проведены следующие мероприятия:  - доработан режим «Кредиты» и их типовые формы с целью реализации приказа Минфина России №194Н от 8 декабря 2015 года;  - доработан модуль «Реестр расходных обязательств» для формирования итоговой формы реестра в соответствии с новыми требованиями Минфина России;  - доработаны возможности осуществления кассового обслуживания бюджетов без учета справочника КОСГУ;  - реализованы возможности ведения учета операций по 41-м лицевым счетам и лицевым счетам открытым бюджетным и автономным учреждениям;  - осуществлена настройка бухгалтерских операций, проводок, субконто по автономным и бюджетным учреждениям;  - осуществлена подготовка базы данных нового финансового года, перенос остатков по лицевым счетам, остатков неисполненных бюджетных обязательств, настройка правил предварительного контроля;  - доработаны возможности ведения учета в разрезе дополнительной классификации по софинансированию из федерального бюджета, настройка аналитических отчетов;  - доработаны возможности осуществления контроля за достижением показателей результативности выполнения государственного задания выданного по соглашению между ГРБС и бюджетными, автономными учреждениями;  - реализована возможность формирования единого документа для открытия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Настроена печатная форма и возможность подписания документа электронной подписью;  - проведены мероприятия по отказоустойчивости, быстродействию и информационной безопасности;  - осуществлялось сопровождение и развитие автоматизированной информационной системы формирования консолидированной бюджетной отчетности Удмуртской Республики. Регулярно выполнялась установка обновлений и доработок программного обеспечения, проводилась работа по разработке бухгалтерских форм отчетности для месячного, квартального и годового отчетов. Настраивались внутридокументные и междокументные контроли. Результатом работы стало своевременная подготовка и сдача отчетности в вышестоящие организации;  - осуществлялось сопровождение и развитие автоматизированной информационной системы проектирования бюджета Удмуртской Республики. В рамках выполнения данного мероприятия была проведена доработка программного обеспечения под существующие нужды для формирования проекта бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период. Были собраны бюджетные заявки в электронной форме от главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики. На основании заявок был сформирован проект бюджета. Частью данной системы является также программный модуль «Государственные задания», который используется для формирования государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Удмуртской Республики. Данное программное обеспечение используется и для формирования отчетов об исполнении государственных заданий;  - осуществлялось сопровождение и развитие автоматизированной информационной системы управления в сфере закупок для государственных нужд Удмуртской Республики. Являясь Оператором данной системы Министерством финансов Удмуртской Республики в 2016 году осуществлялась техническая поддержка и сопровождение, а также доработка программного обеспечения. С помощью системы были сформированы планы графики закупок на 2016 год. Осуществлялся электронный документооборот по подаче заявок на осуществление определения поставщика (исполнителя, подрядчика). В 2016 году подано более 2 тыс. заявок. Был добавлен новый уполномоченный орган и специализированная организация на определение поставщика (Минздрав Удмуртии, ФГУП «Фармация»), настроены соответствующие маршруты движения документов в системе. Доработано программное обеспечения для реализации Министерством финансов Удмуртской Республики функций по ч. 5 ст. 99 Федерального закона №44-ФЗ;  - осуществлялось сопровождение автоматизированной информационной системы планирования и анализа исполнения бюджета на базе программы для ЭВМ «Сапфир». В рамках данного мероприятия была проведена работа по подготовке проектов бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, разработаны различные аналитические таблицы. Подготовлена информация для формирования отчета по сети, штатам и контингентам. |  |
| **2.** **Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами** | | | | | |
| 1 | Организация работы государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по повышению эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами | в течение года | в течение года | Проведены 2 заседания коллегии Министерства финансов Удмуртской Республики с участием представителей государственных органов Удмуртской Республики и муниципальных образований в Удмуртской Республике (17 марта 2016 года), с участием представителей муниципальных образований в Удмуртской Республике (19 декабря 2016 года), на которых рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности управления общественными финансами. В ходе заседания коллегии, состоявшейся 17 марта 2016 года, подведены итоги исполнения бюджета за соответствующий период, рассмотрены изменения бюджетного и налогового законодательства, сформированы задачи по формированию и исполнению бюджета республики, в том числе по вопросам повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики. В ходе заседания коллегии, состоявшейся 19 декабря 2016 года, были рассмотрены вопросы по изменениям бюджетного и налогового законодательства в 2017 году, информация о полномочиях финансовых органов по контролю в сфере закупок с 1 января 2017 года (часть 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); о соблюдении статьи 69.2 в части формирования муниципальных заданий на оказание услуг (выполнения работ) в соответствии с ведомственными перечнями государственных (муниципальных) услуг и работ, сформироваными в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и другие вопросы.  В рамках работы по методической поддержке повышения эффективности управления общественными финансами приняты следующие нормативные акты:   * постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года №587 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года №595 (ред. от 20 июня 2016 года) «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Удмуртской Республики, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года №508 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике»; * приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 21 ноября 2016 года №175 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»; * приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 5 апреля 2016 года №59 «О порядке списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательства перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения нужд Удмуртской Республики»; * приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 декабря 2016 №217»Об утверждении формы предоставления главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики информации о достижении показателей результативности предоставления субсидий бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета». |  |
| 2 | Анализ отчетов о реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов за 2015 год, представленных государственными органами Удмуртской Республики | апрель-июнь | апрель-июнь | В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами, утвержденных приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 3 сентября 2014 года № 137 государственными органами Удмуртской Республики разработано 32 ведомственных плана повышения эффективности бюджетных расходов на 2016 год.  Представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики отчеты об исполнении ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов за 2015 год *(представлен 31 отчет; 4 главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики отчеты не представлены: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике; Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике; Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики).* |  |
| 3 | Подготовка предложений по результатам анализа отчетов о реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов за 2015 год, представленных государственными органами Удмуртской Республики | апрель-июнь | апрель-июнь | На 2015 год в ведомственных планах повышения эффективности бюджетных расходов, представленных государственными органами Удмуртской Республики, было предусмотрено 1103 мероприятия. За 2015 год выполнено 987 мероприятий, средний процент выполнения мероприятий составил 89,5%. Суммарная экономия бюджетных средств по результатам реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов составила 236 130,8 тыс. руб. Подготовлены предложения по оптимизации бюджетных расходов. |  |
| 4 | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | в течение года | в течение года | Мероприятия подпрограммы «[Повышение эффективности расходов бюджета](consultantplus://offline/ref=65D8C982FA7A58175C7A91044EA11E98BA76E6FCBB59D65A27602B161547143C378188BF725971E7F27B652Cv4F) Удмуртской Республики» направлены на создание условий для решения задач и достижения цели по повышению качества управления государственными и муниципальными финансами и повышению эффективности бюджетных расходов. Они охватывают все сферы функционирования бюджетной сети и предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, а также органов местного самоуправления в соответствующих муниципальных программах (подпрограммах) повышения эффективности расходов бюджета.  В целях повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики приняты следующие нормативные правовые акты:   * распоряжение Главы Удмуртской Республики от 20 сентября 2016 года № 396-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики на период до 2020 года»; * распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 19 декабря 2016 года №1661-р «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Удмуртской Республики, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; * распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года №1599-р «Об утверждении долговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года №508 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 декабря 2016 года №538 «Об утверждении Порядка принятия главными администраторами доходов бюджета Удмуртской Республики решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований в Удмуртской Республике в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году»; * приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 13 октября 2016 года №171 «Об утверждении перечня муниципальных образований в Удмуртской Республике, распределенных в зависимости от доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов местного бюджета, на 2017 год»; * приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 14 марта 2016 года №44 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственных заданий государственными учреждениями Удмуртской Республики»; * приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 29 февраля 2016 года №36 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства финансов Удмуртской Республики»; * приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 15 декабря 2016 года №229 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 30 декабря 2015 года №278 «О порядке завершения операций по исполнению бюджета Удмуртской Республики в текущем финансовом году». |  |
| 5 | Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов государственных органов Удмуртской Республики | в течение года | в течение года | Проведены консультации для государственных органов Удмуртской Республики по вопросам разработки и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов. В рамках реализации методического сопровождения внесены изменения в методические рекомендации по составлению ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов.  Принят приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 15 ноября 2016 года №199 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 3 сентября 2014 года №137 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов». |  |
| 6 | Организация системы раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами и результатах их общественных обсуждений | в течение года | в течение года | Проекты нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами и результаты их общественных обсуждений размещаются на официальных сайтах министерств и ведомств республики. В Министерстве финансов Удмуртской Республики материалы для общественного обсуждения размещаются в разделе «Общественное обсуждение вопросов в сфере управления общественными финансами» официального сайта Министерства финансов Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mfur.ru/activities/obshest_obsuzhdenie/>. |  |
| 7 | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | в течение года | в течение года | Сотрудники Министерства финансов Удмуртской Республики прошли профессиональную подготовку и повышение квалификации в установленные планом обучения сроки, в том числе по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами.  21 декабря 2016 года проведены совещания с представителями государственных органов Удмуртской Республики в части вопросов, связанных с повышением эффективности расходования бюджетных средств. Рассмотрены вопросы по изменениям бюджетного и налогового законодательства в 2017 году; о соблюдении статьи 69.2 в части формирования государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с ведомственными перечнями государственных (муниципальных) услуг и работ, сформированными в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и другие вопросы. |  |
| 8 | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | в течение года | в течение года | В 2016 году проведены 2 заседания коллегии Министерства финансов Удмуртской Республики с участием муниципальных служащих муниципальных образований в Удмуртской Республике (17 марта 2016 года, 19 декабря 2016 года), на которых рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности управления общественными финансами;  Комитетом по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики проведены семинары-совещания с муниципальными архивами (23,29,30 августа 2016 года) одной из тем которых было «Об отдельных вопросах эффективности расходования субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела»;  Министерством образования и науки Удмуртской Республики в 1 квартале 2016 года проведено совещание с главными бухгалтерами подведомственных организаций и муниципальных образований по исполнению бюджета Удмуртской Республики за 2015 год и планах на 2016 год. Особое внимание уделено замечаниям и нарушениям, выявленным в результате проведенных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений. |  |
| 9 | Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Удмуртской Республики, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному органу Удмуртской Республики, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям государственного органа Удмуртской Республики | в течение года | в течение года | В ходе составления реестра расходных обязательств Министерства финансов Удмуртской Республики проведен анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Удмуртской Республики, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Удмуртской Республики. По результатам анализа несоответствия целям деятельности, функциям и полномочиям Министерства финансов Удмуртской Республики не выявлено. |  |
| 10 | Предложения по внесению изменений в правовые акты Удмуртской Республики по результатам проведенного анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Удмуртской Республики, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному органу Удмуртской Республики, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям государственного органа Удмуртской Республики | в течение года | в течение года | По результатам проведенного анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Удмуртской Республики, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Удмуртской Республики, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям внесение изменений в правовые акты не требуется. |  |
| 11 | Мероприятия по сравнительному анализу эффективности использования бюджетных ассигнований на исполнение государственных функций, включая межрегиональные, межведомственные, межтерриториальные сравнения стоимости и результатов исполнения однотипных (сопоставимых) функций | в течение года | в течение года | Министерство финансов Удмуртской Республики при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы в целях повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения сбалансированности бюджета Удмуртской Республики изучило опыт субъектов Российской Федерации по оптимизации расходных обязательств региональных бюджетов.  Основными направлениями оптимизации расходов бюджетов регионов являются:   1. отказ от финансирования или мораторий на индексацию государственной поддержки отдельных отраслей, субъектов региональной экономики, мер социальной поддержки населения; 2. оптимизация расходов на государственный сектор экономики, в том числе оптимизация сети учреждений, численности отдельных категорий персонала, расходов на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд; 3. повышения результативности предоставления субсидий юридическим лицам и муниципальным образованиям посредством мониторинга достижения показателей результативности их предоставления; 4. использования механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения государственных задач. |  |
| 12 | Проведение мониторинга потребности в государственных услугах и учет результатов оценки потребности при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период | в течение года | в течение года | В целях повышения эффективности оказания государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями ежегодно проводится мониторинг потребности в государственных услугах в соответствии с Порядком мониторинга потребности в государственных услугах и учета его результатов при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года № 165.  Проведена оценка (прогноз) потребности в оказании государственных услуг государственными учреждениями в натуральном и стоимостном выражениях на 2017 год, что учтено при формировании бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. |  |
| 13 | Использование результатов контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений  при планировании, изменении и утверждении объемов бюджетных ассигнований | в течение года | в течение года | Результаты контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю учтены при исполнении бюджета Удмуртской Республики в 2016 году и при формировании бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  По итогам проверок в 2016 году применено бюджетных мер принуждения на общую сумму 638,1тыс.руб. |  |
| 14 | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы «[Повышение эффективности расходов бюджета](consultantplus://offline/ref=F7D1300E7677E7FA2F2C703840D0A08225F1D3C3F5944202D77AC385A38A36105C4EC1F9655166E1CD7F93ZFL1F) Удмуртской Республики» по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | в течение года | в течение года | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы «[Повышение эффективности расходов бюджета](consultantplus://offline/ref=F7D1300E7677E7FA2F2C703840D0A08225F1D3C3F5944202D77AC385A38A36105C4EC1F9655166E1CD7F93ZFL1F) Удмуртской Республики» осуществляется в соответствии с информацией, представленной государственными органами Удмуртской Республики.  При распределении средств на материальное стимулирование учитывалась степень участия в 2016 году каждого из государственных органов Удмуртской Республики в выполнении мероприятий подпрограммы, в том числе:   * разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы; * работа по повышению открытости бюджетного процесса; * методическое обеспечение реализации указанных мероприятий; * работа по согласованию документов, необходимых для реализации указанных мероприятий; * количество и значимость разработанных документов и исполненных мероприятий; * результаты контрольных мероприятий в части учета процента финансовых нарушений, выявленных в ходе проверок Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Удмуртской Республики, и количества административных правонарушений государственного органа или в подведомственной сети; * наличие подведомственной сети и штатная численность государственного органа.   Принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 19 декабря 2016 года №1712-р «Распределение бюджетных ассигнований на материальное стимулирование исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, иных государственных органов Удмуртской Республики - участников реализации подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики» государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами». |  |
| 15 | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в государственных учреждениях | в течение года | в течение года | В целях упорядочения формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в государственных учреждениях Удмуртской Республики государственными органами Удмуртской Республики принимались правовые акты:   * приказ начальника ГУ УР «ПСС УР» от 31 декабря 2015 года № 381 "Об утверждении Положения о предоставлении платных работ государственного учреждения Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики»; * приказ ГУ УР «Государственная противопожарная служба УР» от 29 февраля 2016 года № 118; * приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 27 апреля 2016 года № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 29 сентября 2015 года № 330 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»; * приказ Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики от 22 декабря 2015 года №01-03/0564 «Об утверждении рекомендуемого перечня платных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики». |  |
| 16 | Разработка ведомственных перечней государственных услуг (внесение изменений в ведомственные перечни государственных услуг) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | в течение года | в течение года | В течение 2016 года Министерством финансов Удмуртской Республики проводилась методическая работа по формированию ведомственных перечней государственных услуг (внесение изменений в ведомственные перечни государственных услуг) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг:   1. в адрес государственных органов Удмуртской Республики и муниципальных образований в Удмуртской Республике направлено 3 письма с детальными рекомендациями по работе с ведомственными перечнями в системе «Электронный бюджет»; 2. проведено заседание коллегии 19 декабря 2016 года с участием представителей муниципальных образований в Удмуртской Республике в режиме ВКС, на котором рассматривались вопросы по внесению изменений в ведомственные перечни муниципальных услуг; 3. проведено совещание с представителями государственных органов Удмуртской Республики 21 декабря 2016 года, на котором рассматривался вопрос актуализации ведомственных перечней государственных услуг в системе «Электронный бюджет» |  |
| 17 | Мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам | в течение года | в течение года | Министерство финансов Удмуртской Республики ежемесячно осуществляет мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам.  Общая сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год по муниципальным образованиям республики составила 10 559 млн. рублей. Темп роста к 2015 году составил 94,8%. |  |
| 18 | Анализ поступлений налоговых платежей  в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в целом по  Удмуртской Республике, по основным видам экономической деятельности | в течение года | в течение года | Министерство финансов Удмуртской Республики осуществляет анализ поступлений налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе:  - в целом по Удмуртской Республике;  - по основным видам экономической деятельности.  По состоянию на 1 января 2017 года в бюджетную систему Российской Федерации с территории Удмуртской Республики мобилизовано 140,3 млрд. рублей налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами.  Из общего объема налоговых платежей 85,6 млрд. рублей (61%) поступило в федеральный бюджет и 54,7 млрд. рублей (39%) – в консолидированный бюджет Удмуртской Республики.  Основную долю поступлений обеспечивают организации, основными видами экономической деятельности которых являются: обрабатывающие производства; добыча полезных ископаемых; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; оптовая и розничная торговля. |  |
| 19 | Оптимизация расходов на содержание государственных органов Удмуртской Республики | в течение года | в течение года | В 2016 году, в целях сдерживания роста расходов на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики, в том числе сокращения неэффективных расходов принято распоряжение Главы Удмуртской Республики от 8 июля 2016 года № 288-РГ «Об утверждении Дорожной карты по обеспечению соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики в 2016 году».  В целях организации работы по оптимизации численности принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 11 февраля 2016 года №20-рп, в соответствии с которым с 11 февраля 2016 года приостановлен прием граждан на вакантные должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики, а так же распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05 декабря 2016 года № 1593-р создана рабочая группа по вопросам оптимизации численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и оптимизации фонда оплаты труда. |  |
| 20 | Доведение лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики в разном процентном соотношении с учетом социальной значимости расходов | декабрь (после принятия Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) | декабрь (после принятия Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) | В соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 25 января 2016 года № 46-р «О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» лимиты бюджетных обязательств утверждены и доведены до главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики в разном процентном соотношении с учетом социальной значимости расходов. Данная мера позволила зарезервировать в начале 2016 года порядка 1,1 млрд. рублей.  В течение года указанные средства распределены на решение первоочередных задач, в том числе на повышение с 1 июля 2016 года МРОТ и погашение кредиторской задолженности 2015 года. |  |
| 21 | Установление приоритетности расходов бюджета Удмуртской Республики. Осуществление непервоочередных расходов бюджета во втором полугодии и возможное привлечение кредитных ресурсов в более поздние сроки | в течение года | в течение года | Для обеспечения сбалансированности бюджета Удмуртской Республики, своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2016 год установлена приоритетность социально значимых расходов и расходов, обязательных для исполнения.  В соответствии со статьей 18 Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2016 год при недопоступлении в бюджет Удмуртской Республики доходов и источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования в первоочередном порядке направляются на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки населения и социальных выплат, на финансирование расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики.  Приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 19 января 2016 года №6 «О мероприятиях по исполнению бюджета Удмуртской Республики в 2016 году» установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета Удмуртской Республики. В первую очередь финансируется выплата заработной платы (в том числе в сумме субсидий на выполнение госзаданий, дотаций и субвенций бюджетам муниципальных образований), меры социальной поддержки, выплаты по ОМС неработающего населения, оплата коммунальных услуг, услуг связи, погашение и обслуживание госдолга.  Финансирование непервоочередных мероприятий госпрограмм, расходов, не связанных с функционированием жизнеобеспечивающих отраслей экономики, в том числе расходов на приобретение оборудования, транспорта, мебели, текущий и капитальный ремонт служебных помещений, зданий и сооружений, а также финансирование расходов на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, приостановлено.  В 2016 году доля социально-значимых расходов и расходов, обязательных для исполнения (расходы на облуживание государственного долга, уплата налогов, расходы дорожного фонда) составила 71,8 процента расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики.  В результате установления приоритетности расходов просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы, по социальным обязательствам перед гражданами республики и расходам на обслуживание государственного долга в республике нет. |  |
| 22 | Внесение изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» | в течение года | в течение года | В целях обеспечения сбалансированности бюджета внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года №95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год»: Законы Удмуртской Республики от 17 февраля 2016 года [№1-РЗ](consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD280C0D08F14A6650026DDCD81831D790DD6D11EC119555A27105CCE8A2AFD854A6X7yAK), от 31 марта 2016 года [№11-РЗ](consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD280C0D08F14A6650026DDCD91933DE90DD6D11EC119555A27105CCE8A2AFD854A6X7yAK), от 10 мая 2016 года [№25-РЗ](consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD280C0D08F14A6650026DDCDA1B33D290DD6D11EC119555A27105CCE8A2AFD854A6X7yAK), от 30 июня 2016 года [№35-РЗ](consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD280C0D08F14A6650026DDCDB1C37D590DD6D11EC119555A27105CCE8A2AFD854A6X7yAK), от 28 сентября 2016 года [№54-РЗ](consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD280C0D08F14A6650026DDCDE1B30D090DD6D11EC119555A27105CCE8A2AFD854A6X7yAK), от 31 октября 2016 года [№70-РЗ](consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD280C0D08F14A6650026DDCDE1230D690DD6D11EC119555A27105CCE8A2AFD854A6X7yAK), от 19 декабря 2016 года [№85-РЗ](consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD280C0D08F14A6650026DDCD01F31D590DD6D11EC119555A27105CCE8A2AFD854A6X7yAK). |  |
| 23 | Внесение изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 25 января 2016 года № 46-р «О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» | по мере необходимо-сти | июнь | В целях обеспечения первоочередного исполнения приоритетных направлений расходования средств внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 25 января 2016 года № 46-р «О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» [распоряжением](consultantplus://offline/ref=6EDCD4537355975712080CE39FB8366ED83CE7FADCBCAC1738873D91C4AD4964E4E9BC3AB71DE6A0550AB7p004M) Правительства Удмуртской Республики от 6 июня 2016 года №810-р |  |
| 24 | Создание системы оценки потребности в предоставлении государственных и муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Удмуртской Республики, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | в течение года | в течение года | В целях повышения эффективности оказания государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями ежегодно проводится мониторинг потребности в государственных услугах в соответствии с Порядком мониторинга потребности в государственных услугах и учета его результатов при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года № 165.  Проведена оценка (прогноз) потребности в оказании государственных услуг государственными учреждениями в натуральном и стоимостном выражениях на 2017 год, что учтено при формировании бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. |  |
| 25 | Реализация комплекса мер по повышению эффективности бюджетных инвестиций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495032E54EDEBE0FDC227923F5D296f5hDL) от 30 декабря 2013 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | в течение года | в течение года | В 2016 году реализация комплекса мер по повышению эффективности бюджетных инвестиций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=54FD76F6974AB74596D7D518F1DDBEDAE467C09EBA2DBDACED7EB10F62i2fBH) от 28 декабря 2013 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» проводилась в соответствии с постановлениями Правительства Удмуртской Республики принятыми в 2015 году:   * постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2015 года №151 «Об утверждении правил принятия решений Правительством Удмуртской Республики об осуществлении капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2015 года №152 «Об утверждении Правил осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики, Правил предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики и Правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2015 года №153 «Об утверждении Правил формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 апреля 2015 года №178 «Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета Удмуртской Республики права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий»; * постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 апреля 2015 года №179 «Об утверждении Порядка финансирования капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств бюджета Удмуртской Республики». |  |
| 26 | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями законом о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения государственных и муниципальных программ | в течение года | в течение года | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований определено в п. 2 ст. 8 Закона Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года №52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике», в соответствии с которым цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Удмуртской Республики, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики и (или) постановлением Правительства Удмуртской Республики.  В 2016 году в целях повышения эффективности использования субсидий, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике принято постановление Правительства от 12 декабря 2016 года № 508 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике». |  |
| 27 | Осуществление мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | в течение года | в течение года | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 декабря 2012 года №534 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике» в 2016 году проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике за 2015 год.  По результатам оценки качества управления муниципальными финансами составлен рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики по адресу: <http://www.mfur.ru/mejbudjet/operativ_ocenka/> |  |
| 28 | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Удмуртской Республики, главным администратором доходов которых является Министерство финансов Удмуртской Республики | в течение года | в течение года | В 2016 году непрерывно осуществлялся внутренний финансовый контроль, в результате которого не установлена безнадежная к взысканию задолженность по платежам в бюджет Удмуртской Республики, главным администратором доходов которых является Министерство финансов Удмуртской Республики |  |
| 1. **Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля** | | | | | |
| 1 | Планирование внутреннего государственного финансового контроля, осуществляемого в соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемых в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с использованием риск-ориентированного подхода | в течение года | в течение года | Внутренний государственный финансовый контроль, предусмотренный статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Министерством финансов Удмуртской Республики в 2016 году осуществлялся на основании Плана контрольных мероприятий Министерства финансов Удмуртской Республики на 2016 год, утвержденного приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 23 декабря 2015 года № 274.  В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства финансов Удмуртской Республики на 2016 год проведено 40 контрольных мероприятий, в том числе:  13 ревизий исполнения бюджетных смет и исполнения государственных программ в министерствах и ведомствах Удмуртской Республики;  13 проверок полноты и достоверности отчетности об исполнении государственных заданий в бюджетных и автономных учреждениях Удмуртской Республики;  11 проверок соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальных образованиях Удмуртской Республики;  2 проверки предоставления и использования субсидий юридическим лицам (спортивными клубами, сельхозтоваропроизводителю),  1 обследование по осуществлению главными администраторами средств бюджета Удмуртской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  Кроме того, проведено 14 внеплановых проверок.  Всего проверено 197 объектов контроля, в 148 из них выявлены нарушения и недостатки.  План контрольных мероприятий Министерства финансов Удмуртской Республики на 2017 год утвержден приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 23 декабря 2016 года № 238.  Мероприятия по внутреннему финансовому контролю и аудиту, проводились в соответствии со Сводным планом внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерства финансов Удмуртской Республики на 2016 год, утвержденного министром финансов Удмуртской Республики 18 декабря 2015 года.  Сводный План внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерства финансов Удмуртской Республики на 2017 год утвержден министром финансов Удмуртской Республики 28 декабря 2016 года.  Планирование контрольной деятельности осуществлялось с применением риск-ориентированного подхода, включающего в себя определение приоритетности предметов и объектов контроля, определения направлений использования бюджетных средств, по которым наиболее вероятно наличие существенных финансовых нарушений, координацию планов контрольной деятельности контролирующих органов. |  |
| 2 | Проведение контрольных мероприятий по соблюдению юридическими лицами (за исключением государственных учреждений), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами - производителям товаров, работ, услуг условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики | в течение года | в течение года | В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства финансов Удмуртской Республики на 2016 год в отчетном году проведено 2 проверки по соблюдению юридическими лицами условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в том числе:   * в Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики проведена проверка расходования средств бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий спортивным клубам (с проведением проверок в спортивных клубах), * в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Колос» Вавожского района проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования.   В рамках плановых контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году в Агенстве печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики, Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики, также были проверены вопросы соблюдения юридическими лицами условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики.  Кроме того, в 2016 году проведены 3 внеплановые проверки (2 проверки в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, 1 проверка в ОАО «Содружество»). |  |
| 3 | Проведение контрольных мероприятий по соблюдению муниципальными образованиями в Удмуртской Республике целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики | в течение года | в течение года | В 2016 году в соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства финансов Удмуртской Республики проведено 11 контрольных мероприятий по соблюдению муниципальными образованиями в Удмуртской Республике - получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.  Проверки проведены в муниципальных образованиях: «Киясовский район», «Малопургинский район», «Увинский район», «Можгинский район», «Город Ижевск», «Шарканский район», «Глазовский район», «Игринский район», «Алнашский район», «Город Воткинск», «Город Глазов».  По результатам проведенных проверок в адрес объектов контроля направлены представления с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении финансовых нарушений. |  |
| 4 | Организация и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита государственным органом Удмуртской Республики в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в течение года | в течение года | В рамках исполнения полномочий, предусмотренных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 24 декабря 2014 года № 198 утвержден Порядок осуществления Министерством финансов Удмуртской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  В 2016 году в соответствии с указанным порядком и Сводным планом внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерства финансов Удмуртской Республики на 2016 год, утвержденным министром финансов Удмуртской Республики 18 декабря 2015 года, проведено 13 мероприятий по внутреннему финансовому контролю и 1 мероприятие по внутреннему финансовому аудиту.  Министерством финансов Удмуртской Республики проводится мониторинг и анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами средств бюджета Удмуртской Республики и главными администраторами средств бюджетов муниципальных образований.  Отчетность, содержащая показатели по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту, представляется в Министерство финансов Удмуртской Республики ежеквартально. По итогам 2016 года главными администраторами средств бюджета Удмуртской Республики проведено 647 мероприятий по внутреннему финансовому контролю и 37 мероприятий по внутреннему финансовому аудиту. Главными администраторами средств бюджетов муниципальных образований проведено 1018 мероприятий по внутреннему финансовому контролю 126 мероприятий по внутреннему финансовому аудиту. |  |
| 5 | Переориентация контрольной деятельности государственных органов Удмуртской Республики на оценку эффективности использования средств(с учетом внедрения в практику государственного управления государственных программ Удмуртской Республики) | в течение года | в течение года | Организованная Министерством финансов Удмуртской Республики система контроля в условиях недостаточности финансовых средств ориентирована на контроль эффективности и результативности использования бюджетных средств, на контроль за достижением показателей (индикаторов), установленных государственными программами Удмуртской Республики и государственными заданиями.  Указанные вопросы включены в программы контрольных мероприятий, проводимых Министерством финансов Удмуртской Республики.  В 2016 году Министерством финансов Удмуртской Республики проведено 12 проверок исполнения государственных программ в министерствах и ведомствах Удмуртской Республики, в ходе которых проверена достоверность отчетности о реализации государственных программ и проверено выполнение целевых показателей (индикаторов) и мероприятий государственных программ.  Проведено 13 проверок полноты и достоверности отчетности об исполнении государственных заданий в бюджетных и автономных учреждениях Удмуртской Республики.  По результатам проведенных проверок в адрес объектов контроля направлены представления с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении финансовых нарушений.  В вышестоящие государственные органы объектов контроля по результатам проверок направлена информация с предложением принять меры по усилению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.  Результаты контрольных мероприятий учтены при формировании бюджета на очередной финансовый год. |  |
| 1. **Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов в Удмуртской Республике** | | | | | |
| 1 | Публикация сведений на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики в соответствии с порядком размещения информации на указанном сайте | в течение года | в течение года | В соответствии с порядком размещения информации на сайте Министерства финансов Удмуртской Республики в течение 2016 года размещалась информация о деятельности Министерства финансов Удмуртской Республики. Кроме того, размещались материалы и документы, необходимые для достижения показателей методики проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных.  По результатам рейтинга за 2016 год Удмуртская Республика по уровню открытости бюджетных данных отнесена к группе регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных. |  |
| 2 | Разработка и публикация «Бюджет для граждан» | в течение года | в течение года | В течение 2016 года составлены следующие брошюры «Бюджет для граждан»:  Брошюра «Бюджет для граждан» к закону Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2015 год»;  Брошюры «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета Удмуртской Республики за 1 квартал 2016 года, за 1 полугодие 2016 года»;  Брошюра "Бюджет для граждан» к проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;  Брошюра «Бюджет для граждан» к закону Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».  Всего по данным отчетов государственных органов Удмуртской Республики разделы «Бюджет для граждан» размещены на 26 официальных сайтах государственных органов Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 3 | Размещение актуальной версии государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года | в течение года | На сайте Министерства финансов Удмуртской Республики размещена актуальная версия государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» (в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 30 марта 2016 года №122) по адресу:  <http://www.mfur.ru/activities/files/ГП%20УГФ%20(по%20состоянию%20на%2030.03.2016).docx> |  |
| 4 | Размещение на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики плана реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами», отчета об исполнении государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» | в течение года | в течение года | На сайте Министерства финансов Удмуртской Республики размещен план реализации государственной программы на 2016 год ([Приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 30 марта 2016 года №52 «Об утверждении плана реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» на 2016 год»](http://www.mfur.ru/upload/iblock/c8a/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030.03.2016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%9652.pdf)) и отчет об исполнении государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» за 2015 год по адресу: <http://www.mfur.ru/activities/Povyshenie_effektivnosti/upr_gos_finans/> |  |
| 5 | Составление рейтинга открытости деятельности государственных органов Удмуртской Республики по управлению общественными финансами | в течение года | в течение года | Приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 16 ноября 2015 года №250 (ред. от 22 ноября 2016 года) «Об утверждении методики составления рейтинга открытости деятельности государственных органов Удмуртской Республики по управлению общественными финансами». Рейтинг открытости деятельности государственных органов Удмуртской Республики по управлению общественными финансами составлен за 2016 года и размещен на сайте Министерства финансов Удмуртской Республики по адресу:  <http://www.mfur.ru/activities/kachestvo_upravfinans/reiting/reitinggos/2016-god.php> |  |
| 6 | Составление рейтинга открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами | в течение года | в течение года | Приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 3 ноября 2015 года №242 (ред. от 22 ноября 2016 года) «Об утверждении методики составления рейтинга открытости деятельности органов местного самоуправления Удмуртской Республики по управлению общественными финансами». Рейтинг открытости деятельности Удмуртской Республики органов местного самоуправления Удмуртской Республики по управлению общественными финансами составлен за 2016 года и размещен на сайте Министерства финансов Удмуртской Республики по адресу:  <http://www.mfur.ru/activities/kachestvo_upravfinans/reiting/reitingmun/2016-god.php> |  |
| 7 | Проведение общественного обсуждения проектов постановлений о внесении изменений в государственную программу Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» | в течение года | в течение года | Общественное обсуждение проекта постановления Правительства Удмуртской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 июня 2013 года № 252 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» проведено на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 15 марта 2016 года по 21 марта 2016 года.  Замечаний не поступило. Итоговый протокол размещен по адресу: <http://www.mfur.ru/activities/obshest_obsuzhdenie/proekt_izm_ugf.php> |  |
| 1. **Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики** | | | | | |
| 1 | Организация работы государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по повышению эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами | в течение года | в течение года | В течение года проводилась консультационная работа по вопросам: составления и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, размещения данных на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru), по приведению ведомственных перечней государственных услуг и работ в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.  Проведены 2 заседания коллегии Министерства финансов Удмуртской Республики с участием представителей государственных органов Удмуртской Республики и муниципальных образований в Удмуртской Республике (17 марта 2016 года), с участием представителей муниципальных образований в Удмуртской Республике (19 декабря 2016 года), на которых рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности управления общественными финансами. В ходе заседания коллегии, состоявшейся 17 марта 2016 года, подведены итоги исполнения бюджета за 2015 год, рассмотрены изменения бюджетного и налогового законодательства, сформированы задачи по исполнению бюджета республики 2016 года, в том числе по вопросам повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики. В ходе заседания коллегии, состоявшейся 19 декабря 2016 года, были рассмотрены вопросы по изменениям бюджетного и налогового законодательства в 2017 году, информация о полномочиях финансовых органов по контролю в сфере закупок с 1 января 2017 года (часть 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); о соблюдении статьи 69.2 в части формирования муниципальных заданий на оказание услуг (выполнения работ) в соответствии с ведомственными перечнями государственных (муниципальных) услуг и работ, сформироваными в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и другие вопросы. |  |
| 2 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, применение результатов оценки | в течение года | в течение года | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 года №567 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики» и Методикой расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденной приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 30 декабря 2014 года № 203 проводится годовой и оперативный (квартальный) мониторинг качества финансового менеджмента.  В 2016 году подведены итоги мониторинга качества финансового менеджмента за 2015 год. Средний уровень качества финансового менеджмента составил 82,58% . По результатам мониторинга высокий уровень качества финансового менеджмента признан у 16 государственных органов Удмуртской Республики, удовлетворительный уровень качества финансового менеджмента у 12 государственных органов Удмуртской Республики, низкий – у 7 государственных органов Удмуртской Республики.  Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики публикуются на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mfur.ru/activities/Monitoring/index.php> |  |
| 3 | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики по итогам оценки качества финансового менеджмента | в течение года | в течение года | Поощрение главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, добившихся лучших результатов в управлении финансами, проводится в рамках материального стимулирования участников реализации подпрограммы «Повышение эффективности средств бюджета Удмуртской Республики». В том числе в качестве положительного критерия учитывалось проведение государственным органом Удмуртской Республики мониторинга качества финансового менеджмента государственных учреждений Удмуртской Республики, в отношении которых государственный орган Удмуртской Республики осуществляет функции и полномочия учредителя. |  |
| 4 | Разработка и совершенствование правовых актов, регулирующих процедуры подготовки проекта закона о бюджете | в течение года | в течение года | Министерством финансов Удмуртской Республики проводилась координация работ по вопросам, связанным с составлением проекта бюджета на очередной финансовый год, в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июня 2016 года №234 (ред. от 25 июля 2016 года) «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период».  В целях организации работ по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 27 мая 2016 года №89 утвержден План работы по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  В целях формирования и исполнения бюджета Удмуртской Республики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования утвержден приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 26 декабря 2016 года №22н (ред. от 24 июня 2016 года) «Об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Удмуртской Республики и расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и порядок их применения». |  |
| 5 | Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований | в течение года | в течение года | В целях повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований Министерством финансов Удмуртской Республики разработаны приказы:  - «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период» от 28 июля 2016 года № 128,  - «Об утверждении Методики определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики в процессе составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период, Методики распределения предельных объёмов бюджетных ассигнований проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, Порядка формирования обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период в программном комплексе «Хранилище-Кейсистемс»» от 27 мая 2016 года № 90. |  |
| 6 | Создание процедур управления кредиторской задолженностью | в течение года | в течение года | В соответствии с приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 9 апреля 2014 года № 43 «Об утверждении дополнительных форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности для их представления в Министерство финансов Удмуртской Республики в составе месячной, квартальной, годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности», ежемесячно проводился мониторинг кредиторской задолженности (в том числе просроченной) консолидированного бюджета Удмуртской Республики, бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики, муниципальных бюджетных и автономных учреждений в Удмуртской Республике.  По разработанной Министерством финансов Удмуртской Республики форме отчета ежемесячно формировались данные по кредиторской (в т.ч. просроченной) задолженности получателей средств бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований.  Кроме того, финансовыми органами муниципальных образований и главными распорядителями бюджетных средств Удмуртской Республики ежемесячно формировались и представлялись в Министерство финансов Удмуртской Республики Справочные таблицы к отчетам по кредиторской задолженности с объяснением причин образования просроченной задолженности и мер, принимаемых для ее погашения.  Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, государственных (муниципальных) учреждений в Удмуртской Республике отсутствует.  В 2016 году в результате принятия мер по погашению существующей просроченной кредиторской задолженности и по недопущению ее образования, количество главных распорядителей бюджетных средств Удмуртской Республики имеющих просроченную кредиторскую задолженность с 26 (по итогам за 2015 год) снизилось до 4 по итогам за 2016 год. |  |
| 7 | Своевременная выплата процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на мероприятия по ликвидации последствий засухи | в течение года | в течение года | В 2016 году в полном объеме и в срок уплачены проценты по реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на мероприятия по ликвидации последствий засухи в соответствии с графиками платежей в общей сумме 1 370,5 тыс. рублей. |  |
| 8 | Своевременная выплата процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | в течение года | в течение года | В 2016 году в полном объеме и в срок уплачены проценты по реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в соответствии с графиками платежей в общей сумме 632,2 тыс. рублей. |  |
| 1. **Осуществление процедур государственных закупок, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»** | | | | | |
| 1 | Организация и осуществление деятельности государственных органов Удмуртской Республики, органа государственного финансового контроля по контролю за государственными закупками | в течение года | в течение года | Разработано и утверждено постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2015 года № 148 «Об утверждении Порядка осуществления Министерством финансов Удмуртской Республики контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Разработано и утверждено постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 января 2016 года № 18 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики».  Разработаны и утверждены Требования к оформлению и хранению материалов проверки, к содержанию предписаний и иных документов при осуществлении Министерством финансов Удмуртской Республики контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 22 ноября 2016 года № 205).  Министерством финансов Удмуртской Республики, как органом внутреннего государственного финансового контроля, в пределах своих полномочий контроль за государственными закупками осуществляется в рамках проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий. Всего в 2016 году проведено 11 плановых проверок и 1 внеплановая проверка. |  |
| 2 | Формирование, утверждение, размещение плана закупок в информационной системе в сфере государственных закупок (при необходимости – внесение изменений в план закупок) | в течение года в установленные законодательством сроки | в течение года  в установленные законодательством сроки | Министерством финансов Удмуртской Республики в 2016 году осуществлялась техническая поддержка и сопровождение, а также доработка программного обеспечения. С помощью информационной системы были сформированы планы графики закупок на 2016 год. Осуществлялся электронный документооборот по подаче заявок на осуществление определения поставщика (исполнителя, подрядчика), количество заявок более 2 тысяч в 2016 году. Добавлен новый уполномоченный орган и специализированная организация на определение поставщика (Минздрав Удмуртии, ФГУП «Фармация»), настроены соответствующие маршруты движения документов в системе. Доработано программное обеспечения для реализации Министерством финансов Удмуртской Республики функций по ч. 5 ст. 99 Федерального закона №44-ФЗ. |  |
| 3 | Формирование утверждение, размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере государственных закупок (при необходимости – внесение изменений в план-график закупок) | в течение года  в установленные законодательством сроки | в течение года  в установленные законодательством сроки | План-график закупок сформирован, утвержден и размещен в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (www.zakupki.gov.ru).  В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства финансов Удмуртской Республики, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок Министерством финансов Удмуртской Республики осуществляются закупки в соответствии с Планом-графиком осуществления закупок, который размещен на официальном сайте «Портал закупок». В 2016 году проведено 5 электронных аукционов на сумму 19 697,8 тыс. руб. и 5 запроса котировок – на 604,6 тыс. руб. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по ведомственному плану | Количество мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме | 59 |
| Количество мероприятий, выполненных не в срок | 0 |
| Количество мероприятий, выполненных не в полном объеме | 0 |