Удмурт Элькунысь

Правительство

Правительство Удмуртской Республики

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от  30 июня 2008 года								№ 160

г. Ижевск

Об  утверждении   Положения  о порядке

проведения мониторинга эффективности

реализации    республиканских   целевых

программ

В соответствии с республиканской целевой программой «Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007-2009 годы)», утвержденной постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 31 июля 2007 года № 849-III, и в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, внедрения результативного бюджетного планирования, Правительство  Удмуртской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения мониторинга эффективности реализации республиканских целевых программ.

Председатель Правительства

Удмуртской  Республики 						Ю.С. Питкевич

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 30июня  2008 года №  160

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения мониторинга эффективности

реализации республиканских целевых программ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мониторинга эффективности реализации республиканских целевых программ (далее - целевые программы), позволяющего определить степень достижения целей и задач целевых программ в зависимости от конечных результатов реализации целевых программ.

2. Для проведения мониторинга эффективности реализации целевой программы применяются целевые индикаторы, указанные в разделе целевой программы «Целевые индикаторы по годам реализации республиканской программы».

3. Мониторинг эффективности реализации целевой программы ежегодно проводится государственным заказчиком целевой программы (государственным заказчиком-координатором) по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год.

4. Государственный заказчик целевой программы (государственный заказчик-координатор) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, проводит оценку эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год, и представляет в Министерство экономики Удмуртской Республики и Министерство финансов Удмуртской Республики сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год по формам № 1, 2 приложения к настоящему Положению и пояснительные записки.

5. Оценка эффективности реализации целевой программы проводится путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

6. Министерство экономики Удмуртской Республики на основании сведений, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, готовит по каждой целевой программе  заключение по оценке эффективности  реализации целевой программы в соответствии с формой № 3 приложения к настоящему Положению, содержащее один из следующих выводов:

эффективность реализации целевой программы снизилась по отношению к отчетному году;

эффективность реализации целевой программы находится на уровне отчетного года;

эффективность реализации целевой программы возросла по отношению к отчетному году.

7. Снижение эффективности реализации целевой программы может являться основанием для сокращения, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или досрочного прекращения ее реализации.

8. Решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы (в случае невыполнения более чем тридцати процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе) или досрочном прекращении ее реализации (в случае невыполнения более чем пятидесяти процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе) может быть принято Правительством Удмуртской Республики по результатам рассмотрения заключения по оценке эффективности реализации целевой программы не позднее чем за четыре месяца до дня внесения проекта закона о бюджете Удмуртской Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики.

___________________________________________________

Приложение

к Положению о порядке проведения

мониторинга эффективности

реализации     республиканских

целевых программ

Форма № 1

Оценка целевых индикаторов целевой программы

(наименование целевой программы)

за _______ год

| Наименование целевого индикатора | Наименование государственного заказчика целевой программы (государственного заказчика-координатора), ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигну-то | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |

Форма № 2

Динамика целевых значений целевых индикаторов

(наименование целевой программы)

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | отчетный год (целевое значение) * | Годы реализации целевой программы (целевое значение) | % выполнения значения целевого индикатора по отношению к отчетному году ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |

* - целевое значение целевого индикатора, достигнутое в отчетном году,                                   предшествующему году начала реализации программы;

** -  рассчитывается по каждому году реализации целевой программы по формулам:

гр.7 = гр. 4*100/гр.3;  гр.7 = гр. 5*100/гр.3;  гр.7 = гр. 6*100/гр.3.

Форма № 3

Оценка эффективности целевой программы

(наименование целевой программы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной / отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность возросла по отношению к отчетному году | Положительное значение |  |  |
| Эффективность на уровне отчетного года | 0 |  |  |
| Эффективность снизилась по отношению к отчетному году | Отрицательное значение |  |  |