


Информация 
о выполнении Графика разработки проекта бюджета Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июня 2009 года №180 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период», при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители 
	Исполнение на 1 ноября 2014 года

	1.
	Предоставление в Министерство финансов Удмуртской Республики реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики для формирования планового реестра расходных обязательств Удмуртской Республики 
	до 1 июня текущего финансового 
года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики

	Выполнено
   Плановые реестры расходных обязательств ГРБС на 2015-2017  годы представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики в срок, установленный  постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23 июня 2008 года № 149 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Удмуртской Республики» (до 1 июня 2014 года). 
   Плановый реестр расходных обязательств Удмуртской Республики на 2015-2017 годы направлен в Минфин России в установленный срок и размещен на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики.



	2.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики предложений по срокам и размерам повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике
	до 15 июня текущего финансового года
	Министерство труда Удмуртской Республики 
	Выполнено
   Письмо Министерства труда Удмуртской Республики от 20.06.2014 года №07-08/1109

	3.
	Представление в Министерство финансов  Удмуртской Республики прогноза роста цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы и на коммунальные услуги для бюджетных организаций
	до 15 июня текущего финансового года
	Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики
	Выполнено
   Письмо Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 10.06.2014 г.  № 01-14/1817

	4.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики проекта  республиканских стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг (в разрезе муниципальных образований)
	до 15 июня текущего финансового года
	Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
	Выполнено
   Письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 11.06.2014 г.  №06/2591. 

	5.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики перечня вводимых объектов социальной сферы, подлежащих финансированию из бюджета Удмуртской Республики
	до 15 июня текущего финансового года
	Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
	Выполнено
   Письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 11.06.2014 г.   2014 года №06/2591

	6.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики прогноза поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики от использования и реализации находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики имущества и акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ
	до 15 июня текущего финансового года
	Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики
	Выполнено
   Письмо Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 16.06.2014 №01-14/2883

	7.
	Представление в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики предложений по расходам инвестиционного характера для включения в проект Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики
	до 15 июня текущего финансового года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики

	Выполнено
   Главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики представлены в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики предложения для включения в проект Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики  на 2015 год и проект Перечня капитального ремонта, финансируемого из бюджета Удмуртской Республики, на 2015 год в установленный срок.

	8.
	Представление в Министерство экономики Удмуртской Республики бюджетных заявок на финансирование из бюджета Удмуртской Республики республиканских, ведомственных целевых программ на очередной финансовых год и плановый период 
	до 15 июня текущего финансового года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики

	   В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации формирование расходов бюджета Удмуртской Республики на 2015-2017 годы осуществляется по программному принципу, в соответствии с утвержденными государственными программами Удмуртской Республики.
   В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 января 2015 года прекращают свое действие  республиканские целевые программы. Отдельные мероприятия республиканских целевых программ включены в соответствующие государственные программы Удмуртской Республики и  в качестве их подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий в составе основных мероприятий и непрограммные направления деятельности.
  Объем необходимых бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Удмуртской Республики отражается в паспортах госпрограмм как ресурсное обеспечение. 

	9.
	Представление главным распорядителям бюджетных средств по соответствующим межбюджетным трансфертам и в Министерство финансов Удмуртской Республики исходных данных и расчетов межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденными методиками
	до 1 июля текущего финансового года
	органы государственной власти Удмуртской Республики, являющиеся уполномоченными органами по вопросам передачи органам местного самоуправления государственных полномочий 
	Выполнено
  В составе бюджетной заявки и обоснований бюджетных ассигнований органами государственной власти Удмуртской Республики, являющимися уполномоченными органами по вопросам передачи органам местного самоуправления государственных полномочий, представлены предварительные расчеты субвенций на финансирование переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

	9.1
	Доведение до органов местного самоуправления исходных данных для проведения расчетов соответствующих видов межбюджетных трансфертов и размещение их на официальном сайте в сети Интернет
	до 1 июля текущего финансового года
	органы государственной власти Удмуртской Республики, являющиеся уполномоченными органами по вопросам передачи органам местного самоуправления государственных полномочий
	Выполнено
На официальных сайтах органов государственной власти Удмуртской Республики, являющихся уполномоченными органами по вопросам передачи органам местного самоуправления государственных полномочий, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены исходные данные, используемые для  расчётов соответствующих видов межбюджетных трансфертов.

	10.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики бюджетных заявок, в том числе на финансовое обеспечение предоставления государственных услуг Удмуртской Республики, расчет субсидий на финансирование автономных учреждений Удмуртской Республики 
	до 1 июля текущего финансового года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики
	Выполнено
   Главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики и занесены в ПК «Хранилище КС» бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

	11.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики информации о результатах оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг Удмуртской Республики стандартам качества государственных услуг Удмуртской Республики за отчетный период
	до 10 июля текущего финансового года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики, в компетенцию которых входит организация предоставления государственных услуг Удмуртской Республики
	Выполнено
   Результаты оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг УР стандартам качества государственных услуг УР за 2013 год представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики в составе информации к бюджетной заявке.

	12.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики и Министерство экономики Удмуртской Республики оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики в натуральном и стоимостном выражении на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

	до 15 июля текущего финансового года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики, в компетенцию которых входит организация предоставления государственных услуг Удмуртской Республики
	Выполнено
   Прогноз потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики в натуральном и стоимостном выражении на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлен в Министерство финансов Удмуртской Республики и Министерство экономики Удмуртской Республики.


	13.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики расчетов объема исполнения программы государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики, программы государственных внешних заимствований Удмуртской Республики, программы государственных гарантий Удмуртской Республики 
	до 15 июля текущего финансового года
	главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики (на основании данных, представленных соответствующими исполнительными органами государственной власти)
	Выполнено
   Объем средств, направляемых на погашение государственного долга Удмуртской Республики (предусмотренный Программой государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики), сформирован Министерством финансов Удмуртской Республики на основе договоров и соглашений.

	14.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики перечня республиканских, ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию их бюджета Удмуртской Республики, с указанием объемов финансирования
	до 15 июля текущего финансового года
	Министерство экономики Удмуртской Республики
	   В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 января 2015 года прекращают свое действие  республиканские целевые программы. Отдельные мероприятия республиканских целевых программ включены в соответствующие государственные программы Удмуртской Республики и  в качестве их подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий в составе основных мероприятий и непрограммные направления деятельности.
  Объем необходимых бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Удмуртской Республики отражается в паспортах госпрограмм как ресурсное обеспечение.

	15.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов по учреждениям и организациям, финансируемым за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	до 15 июля текущего финансового года
	Министерство экономики Удмуртской Республики
	Выполнено 
   Письмо Министерства экономики Удмуртской Республики от 14.07.2014 г. №14-04/3452.

	16.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики проекта Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики
	до 15 июля текущего финансового года
	Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
	Выполнено 
   Проект Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2015 год представлен в Министерство финансов Удмуртской Республики.
 


	17.
	Проведение согласования исходных данных, используемых для расчета объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Удмуртской Республики  из федерального бюджета на соответствующий финансовый год, и представление согласованных данных в Министерство финансов Удмуртской Республики
	до 15 июля текущего финансового года
	Министерство экономики Удмуртской Республики, главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики

	Выполнено
   Информация о согласовании исходных данных, используемых для расчета объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Удмуртской Республики  из федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Министерство финансов Удмуртской Республики ГРБС представлена.
   Подтверждение исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов  бюджету Удмуртской Республики  из федерального бюджета на 2015-2017 годы направлено в адрес Минфина России (Письмо Правительства Удмуртской Республики от 20.08.2014 г. №8-171-6387)

	18.
	Определение и оценка объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Удмуртской Республики и объема ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Удмуртской Республики
	до 15 июля текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено
   Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Удмуртской Республики определен с учетом основных подходов к формированию проекта бюджета.
   Проведена оценка эффективности принимаемых расходных обязательств, их ранжирование по уровню приоритетности. Определен объем бюджета принимаемых обязательств. Подготовлены результаты заседания комиссии по оценке эффективности принимаемых расходных обязательств.

	19.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики предварительных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики
	до 15 июля текущего финансового года
	Министерство экономики Удмуртской Республики
	Выполнено
  Письмо Министерства экономики Удмуртской Республики от 19.06.2014 №04-11/2959.

	20.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики прогнозной информации о поступлениях в бюджет Удмуртской Республики
	до 20 июля текущего финансового года
	главные администраторы  доходов и источников финансирования дефицита бюджета  Удмуртской Республики
	Выполнено
   Главными администраторами  доходов и источников финансирования дефицита бюджета  Удмуртской Республики в Министерство финансов Удмуртской Республики представлена прогнозная информация о поступлениях в бюджет Удмуртской Республики на 2015-2017 годы.

	21.
	Прогнозирование основных характеристик бюджета Удмуртской Республики
	до 25 июля текущего финансового 
года
	Министерство финансов Удмуртской Республики

	Выполнено
   Расчет основных характеристик проекта бюджета Удмуртской Республики на 2015-2017 годы произведен на основе нескольких вариантов подходов к формированию бюджета.

	22.
	Расчет прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов
	до 25 июля текущего финансового 
года
	Министерство финансов Удмуртской Республики

	Выполнено
   Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртской Республики прогнозируются в объеме 43,4 млрд. рублей.

	23.
	Прогнозирование поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет Удмуртской Республики из федерального бюджета
	до 1 августа
текущего финансового 
года
	Министерство финансов Удмуртской Республики

	Выполнено
   Подготовлен предварительный прогноз поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2015 год.

	24. 
	Проведение сверки исходных данных по соответствующим видам межбюджетных трансфертов и представление согласованных исходных данных и уточненных расчетов межбюджетных трансфертов в Министерство финансов Удмуртской Республики 
	до 1 августа
текущего финансового 
года
	органы государственной власти Удмуртской Республики, являющиеся уполномоченными органами по вопросам передачи органам местного самоуправления государственных полномочий 
	Выполнено
Исходные данные, используемые для  расчётов соответствующих видов межбюджетных трансфертов, согласованы и представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики.

	25.
	Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики
	до 1 августа текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено
   Предельные объёмы бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов доведены до ГРБС письмом Министерства финансов Удмуртской Республики от 15.09.2014 №02-46-3-96/2013

	26.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, статьям и подстатьям операций сектора государственного управления расходов бюджетов Российской Федерации
	до 15 августа текущего финансового года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики
	 Выполнено
   Доведенные предельные объемы бюджетных  ассигнований на 2015-2017 годы распределены ГРБС по кодам бюджетной классификации и занесены в ПК «Хранилище КС».

	27.
	Разработка проекта бюджета по доходам
	до 15 августа текущего финансового 
года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено
   Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртской Республики прогнозируются в объеме 43,4 млрд. рублей.

	28.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики и Министерство экономики Удмуртской Республики результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год и плановый период
	до 15 августа текущего финансового 
года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики, в компетенцию которых входит организация предоставления государственных услуг Удмуртской Республики
	   Выполнено
   Результаты оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за 2011-2013 годы, на 2014 год и потребность на 2015-2017 годы представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики и Министерство экономики Удмуртской Республики.

	29.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики проекта прогнозного плана приватизации собственности Удмуртской Республики
	до 20 августа текущего финансового 
года
	Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики
	Выполнено 
   Письмо Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 25.07.2014 г. №01-14/3509.

	30.
	Согласование с Министерством финансов Удмуртской Республики и Министерством экономики Удмуртской Республики  результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год и плановый период
	до 25 августа текущего финансового года
	главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики, в компетенцию которых входит организация предоставления государственных услуг Удмуртской Республики
	Выполнено
   Проведен анализ результатов
оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за 2011-2013 годы, за 2014 год, на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов.

	31.
	Разработка проекта бюджета по расходам
	до 1 сентября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено
   Расходы бюджета Удмуртской Республики  на 2015 год запланированы  в сумме 56 364,7 млн. рублей.

	32.
	Определение объема дефицита (профицита) бюджета Удмуртской Республики
	до 1 сентября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено 
   Дефицит бюджета Удмуртской Республики на 2015 год определен в объеме 4 700,6 млн. рублей.

	33.
	Определение источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики
	до 1 сентября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено
   В качестве основных источников финансирования дефицита бюджета определены:
- кредиты от кредитных организаций;
- размещение ценных бумаг;
- средства от продажи акций;
- изменение остатков на счетах бюджета.

	34.
	Определение предельного объема государственного долга Удмуртской Республики и верхнего предела государственного долга Удмуртской Республики, в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики
	до 25 сентября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено 
   Предельный объем государственного долга Удмуртской Республики  определен на 2015 год в сумме 47 467,4 млн. рублей.
    Верхний предел  государственного долга Удмуртской Республики на 01.01.2016 года в сумме 40 581,0 млн. руб., в том числе верхний предел  долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики  в сумме 0,0 млн. рублей.

	35.
	Определение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики
	до 25 сентября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики
	Выполнено 
   Объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики  на  2015 год определен в размере 3 348,7 млн. рублей.

	36.
	Формирование:
программы государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики;
программы государственных внешних заимствований Удмуртской Республики;
программы государственных гарантий Удмуртской Республики

	до 25 сентября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики

	Выполнено 
   Сформированы:
-  Программы заимствований Удмуртской Республики  (приложения 17, 18 к проекту закона);
 - Программы государственных гарантий Удмуртской Республики  (приложения 19,20 к проекту закона). 

	37.
	Представление в Министерство финансов Удмуртской Республики уточненных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики
	до 25 сентября текущего финансового 
года
	Министерство экономики Удмуртской Республики
	Выполнено
   Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2014 года № 756-р «О Прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2017 годы»

	38.
	Уточнение проекта бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета
	до 30 сентября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики 
	Выполнено
   Проект бюджета Удмуртской Республики на 2015-2017 годы по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета уточнен в связи с изменением объема межбюджетных трансфертов и проведением оптимизационных мероприятий.

	39.
	Внесение проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики  на рассмотрение в Правительство Удмуртской Республики
	не позднее 5 октября текущего финансового года
	Министерство финансов Удмуртской Республики

	Выполнено
   Распоряжение Правительства Удмуртской Республики  от 10.10.2014 №755-р «О проекте закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

	40.
	Внесение проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики  на рассмотрение в Государственный Совет Удмуртской Республики
	не позднее 15 октября текущего финансового года
	Правительство Удмуртской Республики
	Выполнено
   Проект закона о бюджете Удмуртской Республики  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  внесен на рассмотрение в Государственный Совет Удмуртской Республики в установленный срок (письмо Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики от 14.10.2014 года №11-132/1156).
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