МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

от 11 февраля 2011 года                                                                        № 19

г. Ижевск

### Об организации работ по разработке проекта республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики

### (2011-2013 годы)»

Для организации работ по разработке проекта республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)» и участия Удмуртской Республики в отборе субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1203 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Образовать рабочую группу в следующем составе:

Богатырев В.В.	-	заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики – министр финансов Удмуртской Республики, руководитель рабочей группы;

Асадуллин Ф.Г.	-	первый заместитель министра финансов Удмуртской Республики, заместитель руководителя рабочей группы;

Сухих В.Н.	-	начальник Управления бюджетного развития и мониторинга, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Евдокимов С.П. 	-	заместитель министра финансов Удмуртской Республики;

Крючкова И.А.	-	заместитель министра финансов Удмуртской Республики – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности;

Масленникова Г.Е.	-	заместитель министра финансов Удмуртской Республики – начальник Юридического управления;

Пантюхина Т.В.	-	заместитель министра финансов Удмуртской Республики – начальник Бюджетного управления;

Рязапов Р.И.	-	начальник Управления автоматизации;

Стерхова М.А.	-	начальник Управления финансирования капитальных расходов и отраслей национальной экономики;

Черепанова В.М.	-	начальник Управления прогнозирования и исполнения доходов Удмуртской Республики;

Чернышов В.С. 	-  начальник Управления по учету государственного долга и поддержки отраслей промышленности;

Золотарева Г.В.	-	заместитель начальника Бюджетного управления – начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы;

Корепанова Г.И.	-	заместитель начальника Бюджетного управления – начальник отдела организации сводного бюджетного планирования;

Шуленкова М.Б.	-	начальник отдела межбюджетных отношений Бюджетного управления.

- Рабочей группе:

- доработать проект республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)» в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации;

- подготовить пакет необходимых материалов для формирования заявки в Министерство финансов Российской Федерации для участия Удмуртской Республики в отборе субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию  региональных

программ повышения эффективности бюджетных расходов в сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации разработки проекта республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)»

- Заместителям министра финансов Удмуртской Республики, начальникам управлений и отделов министерства осуществлять исполнение приказа и плана совместно с ответственными исполнителями по вопросам, входящим в их компетенцию, в установленные сроки.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель

Председателя Правительства

Удмуртской Республики –

министр финансов

Удмуртской Республики                                                       В.В. Богатырев

Приложение к приказу

Министерства финансов

Удмуртской Республики

от 11 февраля 2011 года № 19

План

мероприятий по организации разработки проекта республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011- 2013 годы)» (далее - Программа)

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка концепции проекта Программы (с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к Программам при подготовке заявки на получение субсидий из федерального бюджета) | Февраль 2011 года | Управление бюджетного развития и мониторинга (Сухих В.Н.) Юридическое управление (Масленникова Г.Е.) | Концепция Программы |
| Подготовка проекта распоряжения Президента Удмуртской Республики о создании Межведомственной комиссии по разработке и реализации Программы | Февраль-март 2011 года | Управление бюджетного развития и мониторинга (Сухих В.Н.) Юридическое управление (Масленникова Г.Е.) | Проект распоряжения Президента Удмуртской Республики |
| Разработка проекта Программы вместе с Планом мероприятий по ее реализации (с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к Программам при подготовке заявки на получение субсидий из федерального бюджета) | Март 2011 года | Управление бюджетного развития и мониторинга (Сухих В.Н.) Бюджетное управление (Пантюхина Т.В.) Заместитель министра (Евдокимов С.П.) Управление бухгалтерского учета и отчетности (Крючкова И.А.) Юридическое управление (Масленникова Г.Е.) | Проект Программы |
| Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики | Апрель 2011 года | Управление бюджетного развития и мониторинга (Сухих В.Н.) Бюджетное управление (Пантюхина Т.В.) Заместитель министра (Евдокимов С.П.) Управление бухгалтерского учета и отчетности (Крючкова И.А.) Юридическое управление (Масленникова Г.Е.) Управление финансирования капитальных расходов и отраслей национальной экономики (Стерхова М.А.) Управление финансирования агропромышленного комплекса (Щекалев А.А.) | Методические рекомендации по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики |
| Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования в Удмуртской Республике | Апрель-май 2011 года | Управление бюджетного развития и мониторинга (Сухих В.Н.) Бюджетное управление (Пантюхина Т.В.) Заместитель министра (Евдокимов С.П.) Управление бухгалтерского учета и отчетности (Крючкова И.А.) Юридическое управление (Масленникова Г.Е.) | Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования в Удмуртской Республике |