О реализации республиканской целевой программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2007-2009 годы» в 2008 году

На ее реализацию направлено 7,646 млн. рулей из бюджета Удмуртской Республики, 1,950 млн. рублей из федерального бюджета. Создана организационная структура реализации административной реформы: - по вопросам реализации административной реформы обучено 104 государственных и муниципальных служащих; - внедрена система мониторинга реализации административной реформы. На его основе формируются рейтинги исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике. В соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 12 февраля 2008 года № 19 «Об оказании поддержки проведения исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и местными администрациями (исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований) в Удмуртской Республике административной реформы» проведен конкурсный отбор проектов реализации административной реформы. В конкурсе приняли участие 24 участника с 33 проектами. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14 июля 2008 г. № 661-р «О подведении итогов проведения конкурсного отбора проектов реализации административной реформы исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований) в Удмуртской Республике для оказания поддержки проведения административной реформы в 2008 году» оказана поддержка 20 участникам и 20 проектам, в том числе 8 органам исполнительной власти по 8 проектам и 12 местным администрациям (исполнительно-распорядительным органам муниципальным образований) по 12 проектам. Общая сумма выделенных средств бюджета Удмуртской Республики по указанному распоряжению составила 5 млн. рублей. В тоже время, в связи со сложной экономической ситуацией в ноябре-декабре 2008 г., проекты исполнительных органов государственной власти недополучили 601 тыс. рублей. Разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций осуществлялась в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 12.05.2008 г. № 414-р, в 2008 году утверждено 27 административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике (далее – административные регламенты). Решением Республиканской комиссии (протокол от 25.09.2008 г. №20) утвержден перечень административных регламентов подлежащих независимой экспертизе в 2008 г. Заключен государственный контракт на экспертизу 7 проектов административных регламентов. В связи со сложной экономической ситуацией в УР в ноябре-декабре 2008 года, приемку и оплату работ планируется осуществить в течение 1 квартала 2009 года. Разрабатываются и утверждаются реестры муниципальных функций и услуг в органах местного самоуправления. В Малопургинском районе утвержден реестр муниципальных функций. Реестры муниципальных услуг утверждены в 13 муниципальных районах и городских округах Удмуртской Республики. В Камбарском районе разработаны и утверждены реестры услуг муниципальных поселений. В апреле 2008 года принято решение о создании в городе Ижевске многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Его создание позволит внедрить принцип «одного окна» при предоставлении 73 государственных и муниципальных услуги, в первую очередь, по вопросам земельных и имущественных отношений. В рамках создания МФЦ разработаны и утверждены нормативные правовые документы: 

1) Распоряжение Президента УР от 17 апреля 2008 года № 84-РП «О создании в УР многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) Распоряжение Правительства УР от 02.06.2008 г. №513-р «О создании автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске»; 

3) Распоряжение Руководителя Администрации Президента и Правительства УР от 24.06.2008 г. №16 «Об автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ижевске»; 

4) Устав автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ижевске»; 

5) Распоряжение Правительства УР от 21 июля 2008 года № 686-р «О финансовом обеспечении выполнения автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске» задания учредителя». 

На финансирование задания учредителя в 2008 году выделено средств из бюджета Удмуртской Республики в размере 2,3 млн. рублей. Срок открытия МФЦ запланирован на июль 2009 года. Проведен анализ выполняемых функций исполнительными органами государственной власти на соответствие закрепленных и выполняемых функций законодательству и выявление излишних, дублирующих и фиктивных функций и проведение классификации функций по видам. Отчет о проделанной работе содержит основные положения методики проведения функционального анализа деятельности исполнительных органов государственной власти. Даны предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность органов государственной власти Удмуртской Республики. Подготовлен отчет «О проведении обследования и подготовке аналитического доклада об оценке взаимосвязи выполняемых функций с показателями для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики» и аналитический доклад «Об оценке взаимосвязи выполняемых функций с показателями для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики». Разработаны методические материалы по установлению численности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в Удмуртской Республике. Материалы содержат анализ численности органов исполнительной власти Российской Федерации и динамику ее изменения, а также анализ структуры и численности органов исполнительной власти Удмуртской Республики и субъекта Российской Федерации, сопоставимого по уровню социально-экономического развития. Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля спланированных индикаторов социально-экономического развития Удмуртской Республики на следующие 3 года от числа индикаторов, установленных Указом Президента Удмуртской Республики от 23 июня 2006 года № 95 составила 97% (план – 90 %); доля исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, внедривших результативные принципы управления, составила 83,9% (план – 80 %); доля расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых программно-целевым методом, от всех расходов бюджета Удмуртской Республики составила 4% (план – 8,5%) Невыполнение показателя связано с уменьшением объема финансирования целевых программ, в связи финансовым кризисом; степень разработки административных регламентов государственных услуг составила 20% (план – 50%). Разработчиками нарушаются сроки разработки проектов административных регламентов; степень внедрения административных регламентов государственных услуг составила 22,5% (план – 10%); доля органов государственной власти, представленных в сети Интернет, составила 94% (план – 90%); доля органов местного самоуправления, представленных в сети Интернет, составила 100% (план – 90%); количество государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, представителей гражданского общества и СМИ, прошедших обучение по вопросам административной реформы, составило 104 человека (план – 100 человек), или 104% к плану; количество социальных программ, в обсуждении и реализации которых принимают участие общественные объединения, составило 70% (план – 70%). 

